Xây dựng Prioritized Product Backlog bằng kỹ thuật MoSCoW

1. Mục tiêu bài tập

Sau bài này, sinh viên cần:

•  Biết cách phân loại backlog item theo MoSCoW (Must/Should/Could/Won't).

•  Biết cách sắp xếp thứ tự backlog dựa trên giá trị nghiệp vụ, mức độ phụ thuộc, rủi ro và chi phí/công sức.

•  Giải thích được lý do ưu tiên (không chỉ phân loại theo cảm tính).

Ghi chú: Scrum Guide gọi đây là Product Backlog được sắp thứ tự (ordered); Product Owner là người chịu trách nhiệm sắp xếp.

2. Bối cảnh dự án

Thư viện chuẩn bị phát hành phiên bản đầu tiên (MVP – Release 1) của hệ thống mượn sách online, dự kiến sau khoảng 3 sprint (mỗi sprint 2 tuần). Các hạng mục chưa làm ở Release 1 sẽ được xem xét cho các bản phát hành sau. Thư viện cho mượn sách giấy: độc giả đặt mượn online và đến quầy nhận sách. Danh sách 12 hạng mục backlog:

1.  Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả – M

2.  Tìm kiếm sách theo tên/tác giả – M

3.  Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) – L

4.  Gia hạn mượn sách online – S

5.  Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) – M

6.  Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc – M

7.  Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) – L

8.  Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách – S

9.  Xem lịch sử mượn sách của bản thân – S

10.   Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) – L

11.   Chat trực tiếp với thủ thư – L

12.   Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook – M

Kích thước công sức: S = 1 điểm, M = 2 điểm, L = 3 điểm. Năng lực của nhóm cho Release 1 khoảng 20 điểm, trong khi tổng 12 hạng mục là 25 điểm.

3. Vấn đề cần giải quyết

Tổng công sức của 12 hạng mục (25 điểm) vượt năng lực Release 1 (khoảng 20 điểm), nên nhóm không làm hết được trong bản này. Backlog cần được phân loại và sắp thứ tự để biết làm gì trước, để lại gì cho các bản phát hành sau.

4. Nhiệm vụ lớn

Bạn đóng vai Product Owner của hệ thống, phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW và sắp thành một Product Backlog có thứ tự.

5. Các thao tác thực hiện

Nhắc nhanh 4 nhóm MoSCoW:

| Nhóm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Must have | Thiếu thì bản phát hành không dùng được/thất bại. |
| Should have | Quan trọng nhưng có cách xử lý tạm (workaround). |
| Could have | Có thì tốt, bỏ đi ít ảnh hưởng. |
| Won't have (this time) | Thống nhất KHÔNG làm ở bản này, vẫn giữ trong backlog. |

Yêu cầu

Hãy tự thực hiện:

•  Phân loại toàn bộ 12 hạng mục vào 4 nhóm Must / Should / Could / Won't (this time).

•  Với mỗi hạng mục, viết 1 câu lý do ngắn gọn giải thích vì sao xếp vào nhóm đó (dựa trên: có tạo giá trị cốt lõi cho MVP không? có phụ thuộc kỹ thuật với hạng mục khác không? mức độ khẩn cấp?).

•  Tính tổng điểm công sức của nhóm Must và cho biết tổng đó có nằm trong ngưỡng khoảng 60% năng lực Release 1 hay không.

•  Sắp xếp lại thành 1 Backlog có thứ tự duy nhất từ 1 đến 12 (không có 2 mục cùng thứ tự). Nhóm Must ở trên cùng, rồi Should, Could, Won't; trong mỗi nhóm cũng phải sắp thứ tự và tôn trọng phụ thuộc.

•  Viết thêm 3-4 câu tự phản biện: nếu có người khác phân loại khác mình ở 1-2 hạng mục gây tranh cãi (VD: mục 7, 11, 12), họ có thể lập luận thế nào?

Quy tắc xử lý

•  Nhóm Must không được vượt quá 5 hạng mục (buộc đánh đổi, không "Must hóa" mọi thứ).

•  Tổng công sức của nhóm Must chỉ nên chiếm khoảng 60% năng lực Release 1 (khoảng 12/20 điểm); Should và Could là vùng đệm có thể cắt khi trễ tiến độ.

•  Nếu hạng mục A phụ thuộc vào hạng mục B (VD: "Đặt trước sách" chỉ làm được khi đã có "Mượn sách online"), thì B phải thuộc nhóm MoSCoW cao hơn hoặc cùng nhóm với A, và B phải đứng TRƯỚC A trong backlog.

•  Hạng mục thuộc nhóm Won't vẫn phải giữ trong backlog, chỉ đánh dấu là chưa làm ở giai đoạn này.

Ràng buộc

•  Không tự ý thêm/bớt hạng mục ngoài danh sách 12 mục đã cho.

•  Mỗi mục chỉ được thuộc đúng 1 nhóm.

6. Hướng dẫn nộp bài

•  Nộp 1 file Markdown (.md) hoặc Word (.docx) gồm: bảng phân loại 12 hạng mục kèm lý do, tổng điểm công sức nhóm Must, Backlog có thứ tự từ 1 đến 12 và đoạn tự phản biện.

1. Bảng phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| STT | Hạng mục Backlog | Size (Điểm) | Nhóm MoSCoW | Lý do ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | L (3) | Must | Tiền đề kỹ thuật bắt buộc: Kho phải có dữ liệu sách thì hệ thống mới vận hành được. |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký độc giả | M (2) | Must | Xác thực người dùng nền tảng để lưu trữ thông tin giao dịch mượn/trả. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Giúp độc giả tìm được cuốn sách mong muốn trước khi tiến hành đặt mượn. |
| 3 | Mượn sách online | L (3) | Must | Giá trị cốt lõi (Core Value) của ứng dụng MVP mượn sách online. |
| 8 | Thông báo email sắp đến hạn trả | S (1) | Should | Chi phí thấp (1đ) giúp giảm rủi ro trễ hạn, có thể gọi điện nhắc thủ công nếu chưa làm. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách | S (1) | Should | Hỗ trợ độc giả tự theo dõi sách đang mượn, nhưng không chặn luồng mượn/trả chính. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết | M (2) | Should | Tính năng mở rộng khi hết sách (phụ thuộc Mục 3), có thể ghi nhận tại quầy tạm thời. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Tăng tiện ích cho độc giả, có thể thay thế bằng cách ra quầy hoặc gọi điện gia hạn. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập Google/FB | M (2) | Could | Tăng tiện ích Onboarding nhưng đã có luồng đăng ký chuẩn (Mục 1) nên không cấp thiết. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách | M (2) | Could | Tính năng tương tác phụ, bỏ đi không ảnh hưởng đến luồng mượn/trả sách giấy. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích | L (3) | Won't | Tốn công sức lớn (3đ) và chưa có đủ dữ liệu mượn sách ở giai đoạn đầu để gợi ý. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't | Tốn công sức phát triển (3đ); độc giả có thể liên hệ qua hotline hoặc gặp trực tiếp. |

2. Tính điểm nhóm Must

- Danh sách nhóm Must: Mục 10 (3đ), Mục 1 (2đ), Mục 2 (2đ), Mục 3 (3đ) → 4 hạng mục (≤5).

- Tổng điểm công sức nhóm Must: 3+2+2+3=10 điểm.

- Tỷ lệ so với năng lực Release 1 (20 điểm): 1020×100%=50% (Đạt chuẩn an toàn dưới 60%).

3. Ordered Product Backlog (Sắp xếp thứ tự từ 1 đến 12)

- Top 1 [Must]: Mục 10 - Thủ thư quản lý kho sách (L - 3đ) (Khởi tạo dữ liệu)

- Top 2 [Must]: Mục 1 - Đăng nhập/đăng ký độc giả (M - 2đ) (Xác thực người dùng)

- Top 3 [Must]: Mục 2 - Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (M - 2đ) (Tìm sản phẩm)

- Top 4 [Must]: Mục 3 - Mượn sách online (L - 3đ) (Chốt giao dịch)

- Top 5 [Should]: Mục 8 - Thông báo email khi sắp đến hạn trả (S - 1đ)

- Top 6 [Should]: Mục 9 - Xem lịch sử mượn sách của bản thân (S - 1đ)

- Top 7 [Should]: Mục 5 - Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) (M - 2đ)

- Top 8 [Should]: Mục 4 - Gia hạn mượn sách online (S - 1đ)

- Top 9 [Could]: Mục 12 - Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (M - 2đ)

- Top 10 [Could]: Mục 6 - Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (M - 2đ)

- Top 11 [Won't]: Mục 7 - Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (L - 3đ)

- Top 12 [Won't]: Mục 11 - Chat trực tiếp với thủ thư (L - 3đ)

- Tổng điểm cam kết (Must + Should): 10+5=15/20 điểm (Dành 5 điểm dư làm vùng đệm cho Could và rủi ro phát sinh).

4. Tự phản biện

- Mục 12 (Đăng nhập Social): Người khác có thể xếp vào Must hoặc Should vì giúp giảm thao tác đăng ký, tăng trải nghiệm người dùng ban đầu. Tuy nhiên, luồng đăng ký chuẩn (Mục 1) đã đáp ứng đủ bảo mật nên xếp Could để ưu tiên nguồn lực cho nghiệp vụ mượn sách.

- Mục 7 (Gợi ý sách): Stakeholder có thể muốn xếp Should để ứng dụng hiện đại giống các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, do tốn 3 điểm và hệ thống MVP chưa có dữ liệu mượn sách lịch sử để máy học gợi ý chính xác, nên xếp Won't là hợp lý nhất.

- Mục 11 (Chat với thủ thư): Chăm sóc khách hàng có thể đòi hỏi xếp Should để hỗ trợ độc giả ngay. Nhưng tính năng này tốn 3 điểm và tốn nhân sự trực, trong khi có thể dùng Workaround là để hotline/email trên trang liên hệ.